## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 学生警服采购专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 404 |  | 404 |  | 404 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 404 |  | 404 |  | 404 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照公安部产品技术质量标准，监督生产，及时发放，确保服装型号与学员净体数据一致，着装规范合体。 | [5 empty] | 当年度内全部下单生产，并完成发放及售后保障工作，资金支付完毕。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 服装合体率 | >= | 98 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 质量技术标准 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 服装发放时间 | = | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 学习及训练的保障率 | = | 100 | % | 99 | 30 | 28 | 极少部分同学服装因当年度内申请售后调换原因，导致不能及时有效着装警服，未能完全满足学习及训练需求。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 96 | % | 98 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 服装合体率 | >= | 98 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 质量技术标准 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 服装发放时间 | = | 2025 | 年 | 2025 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 学习及训练的保障率 | = | 100 | % | 99 | 30 | 28 | 极少部分同学服装因当年度内申请售后调换原因，导致不能及时有效着装警服，未能完全满足学习及训练需求。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 96 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年省院省校教育合作项目资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 3.56 | 10 | 17.8 | 1.78 | 该项目研究周期为一年半，截至2025年末时间只过了三分之一，已申请将未使用经费结转至2026年继续使用。2026年将加强经费管理，合理支出财政经费，确保完成经费支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 3.56 |  | 17.8
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在《教育部 云南省人民政府支持云南教育振兴战略合作协议》《云南省人民政府与27所部委属高校战略合作协议》的基础上，积极做好指导帮助云南高校积极主动与部委属高校合作协议文本的对接工作，聚焦学科和专业，做好教育部直属高校与云南省高校开展校校合作的工作紧扣学科和专业，加强科研合作与交流，促进科技成果、团队、平台入滇落地开展校校合作，共建科技小院、产业学院。系统总结云南警官学院国家安全学人才培养中的实践经验，分析短板弱项，学习借鉴国际关系学院及其他院校的建设成果，构建云南特色的国家安全学学科体系，搭建系统性、跨学科的高层次人才教学培养、科研平台，实现国家安全学跨学科融合和人才联合培养，有效服务我省国家安全实战效能。最终形成1份调研报告、论文1-2篇论文、咨询报告1份。 | [5 empty] | 已完成2篇论文，已完成决策咨询报告2份，尚有1份咨询报告正在提交中，目前正在撰写研究报告。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 81.5
产出指标 |  | 数量指标 | 咨询报告 | >= | 2 | 篇 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文（篇） | >= | 3 | 篇 | 2 | 10 | 7 | 项目周期未结束，项目尚未完成，完成前会提交足够数量。
产出指标 |  | 数量指标 | 研究报告 | >= | 2 | 篇 | 1 | 5 | 2.5 | 项目周期未结束，研究报告正在撰写中
产出指标 |  | 质量指标 | 按照合同完成率（%） | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 咨询报告 | = | 得到省部级采纳 | 是/否 | 咨询报告正在提交中 | 5 | 2 | 项目周期尚未结束，目前咨询报告正在提交中
产出指标 |  | 质量指标 | 研究报告字数 | >= | 3 | 万字 | 3 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 相关研究结果得到实战部门肯定 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 参与合作项目高校办学水平投诉率 | = | 0 | % | 0 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 省内高校开展校校合作满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
[8 empty] | 90 | 81.5
产出指标 |  | 数量指标 | 咨询报告 | >= | 2 | 篇 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文（篇） | >= | 3 | 篇 | 2 | 10 | 7 | 项目周期未结束，项目尚未完成，完成前会提交足够数量。
产出指标 |  | 数量指标 | 研究报告 | >= | 2 | 篇 | 1 | 5 | 2.5 | 项目周期未结束，研究报告正在撰写中
产出指标 |  | 质量指标 | 按照合同完成率（%） | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 咨询报告 | = | 得到省部级采纳 | 是/否 | 咨询报告正在提交中 | 5 | 2 | 项目周期尚未结束，目前咨询报告正在提交中
产出指标 |  | 质量指标 | 研究报告字数 | >= | 3 | 万字 | 3 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 相关研究结果得到实战部门肯定 | = | 是 | 是/否 | 是 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 参与合作项目高校办学水平投诉率 | = | 0 | % | 0 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 省内高校开展校校合作满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 83.28 | 良

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南警官学院信创项目资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 11.26 |  | 11.26 |  | 11.1 | 10 | 98.58 | 9.86
|  | 其中：当年财政拨款 | 11.26 |  | 11.26 |  | 11.1 |  | 98.58
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按要求完成采购任务并投入使用 | [5 empty] | 已按要求完成采购任务并投入使用
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 90 | % | 95 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 采购完成时限 | = | 按时完成 | 是/否 | 是 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 促进平安云南建设 | = | 促进建设发展 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 民警满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 90 | % | 95 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 采购完成时限 | = | 按时完成 | 是/否 | 是 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 促进平安云南建设 | = | 促进建设发展 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 民警满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.86 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 教师个人从各渠道取得的科研课题项目经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1000 |  | 1000 |  | 324.42 | 10 | 32.44 | 3.24 | 部分资金为自有资金支付，实际执行数应为560.91万元，实际执行率应为56.09%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 1000 |  | 1000 |  | 324.42 |  | 32.44
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强学院科研管理工作，规范干部教师科研活动;努力打造科研质量提升团队，积极培育科研骨干和科研后备力量;落实学院党委要求，积极开展学科建设等相关工作;通过开展院级项目，积极培育学院科研队伍，积极推进“院局合作”。 | [5 empty] | 按计划完成。部分资金为自有资金支付，实际执行数应为560.91万元，实际执行率应为56.09%
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 积极开展院级项目及“院局合作”项目 | >= | 10 | 项 | 10 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 学院国家级科研项目保持稳定 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 国家级科研项目 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 省部级科研项目 | >= | 5 | 项 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 学院省部级科研项目有所增加 | >= | 5 | 项 | 5 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 科研项目申报数量 | > | 1 | 个 | 6 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目申请人满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 干部教师满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 积极开展院级项目及“院局合作”项目 | >= | 10 | 项 | 10 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 学院国家级科研项目保持稳定 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 国家级科研项目 | >= | 1.00 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 省部级科研项目 | >= | 5 | 项 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 学院省部级科研项目有所增加 | >= | 5 | 项 | 5 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 科研项目申报数量 | > | 1 | 个 | 6 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目申请人满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 干部教师满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.24 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 教育经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 3008.86 |  | 3008.86 |  | 2562.32 | 10 | 85.16 | 8.52
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 3008.86 |  | 3008.86 |  | 2562.32 |  | 85.16
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 圆满完成学院教学培养任务，完成本科学历培养教育；进行公安理论研究，推进公安一线实战经验理论化；推进公安教育教学改革，提高教学质量水平；师资队伍建设，进一步充实教师力量，提高师资水平；做好学生管理，组织学生文体活动，建设积极向上的校园文化氛围；推进学院各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施；保障日常维护教学活动安全，为支援社会警力运输提供持续保障；修缮老旧校舍，场地，校园设施，同时提升校园环境，保障校园设施条件；继续加强厉行节约，打造绿色节约型校园。 | [5 empty] | 已完成学院教学培养任务，已完成本科学历培养教育；进行了公安理论研究，推进了公安一线实战经验理论化；推进公安教育教学改革，教学质量水平有一定提高；师资队伍建设，进一步充实教师力量，提高师资水平；做好学生管理，组织学生文体活动，建设积极向上的校园文化氛围；推进学院各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施；保障日常维护教学活动安全，为支援社会警力运输提供持续保障；修缮老旧校舍，场地，校园设施，同时提升校园环境，保障校园设施条件；继续加强厉行节约，打造绿色节约型校园。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 校级一流本科课程打造 | >= | 10 | 门 | 25 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 参加交流学生人数 | >= | 30 | 人 | 35 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 出版教材数 | >= | 5 | 项 | 5 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 组织实战化教学活动 | >= | 5 | 次 | 16 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 学报院报印刷 | > | 7200 | 册 | 18000 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 组织学生文体活动 | > | 30 | 次 | 42 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 师资培养提升 | > | 280 | 人次 | 291 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 纸质期刊采购 | >= | 400 | 种 | 459 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 电子资源采购 | >= | 10 | 种 | 10 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 纸质图书采购 | >= | 20000 | 册 | 23012 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 师资配备 （师生比） | > | 5.55 | % | 5.83 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 新增教学科研仪器设备所占比例 | > | 16.67 | % | 42.72 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 招生计划完成率 | >= | 95 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 学生参加公安实训率 | >= | 95 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 校园校舍维修维护工作覆盖率 | >= | 90 | % | 97 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 应届毕业生当年9月1日就业率 | >= | 70 | % | 90.45 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 校级及以上教改项目按时结项 | >= | 10 | 次 | 18 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 学生宿舍加固工程 | <= | 1.00 | 年 | 1 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 提质晋级专业数 | >= | 1.00 | 个 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 应届公安专业毕业生入警率 | > | 70 | % | 92.76 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 学生公安联考成绩提高 | >= | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 在校师生满意度 | >= | 90 | % | 93 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 用人单位满意度 | >= | 80 | % | 84 | 5 | 5
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 校级一流本科课程打造 | >= | 10 | 门 | 25 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 参加交流学生人数 | >= | 30 | 人 | 35 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 出版教材数 | >= | 5 | 项 | 5 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 组织实战化教学活动 | >= | 5 | 次 | 16 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 学报院报印刷 | > | 7200 | 册 | 18000 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 组织学生文体活动 | > | 30 | 次 | 42 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 师资培养提升 | > | 280 | 人次 | 291 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 纸质期刊采购 | >= | 400 | 种 | 459 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 电子资源采购 | >= | 10 | 种 | 10 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 纸质图书采购 | >= | 20000 | 册 | 23012 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 师资配备 （师生比） | > | 5.55 | % | 5.83 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 新增教学科研仪器设备所占比例 | > | 16.67 | % | 42.72 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 招生计划完成率 | >= | 95 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 学生参加公安实训率 | >= | 95 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 校园校舍维修维护工作覆盖率 | >= | 90 | % | 97 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 应届毕业生当年9月1日就业率 | >= | 70 | % | 90.45 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 校级及以上教改项目按时结项 | >= | 10 | 次 | 18 | 3 | 3
产出指标 |  | 时效指标 | 学生宿舍加固工程 | <= | 1.00 | 年 | 1 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 提质晋级专业数 | >= | 1.00 | 个 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 应届公安专业毕业生入警率 | > | 70 | % | 92.76 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 学生公安联考成绩提高 | >= | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 在校师生满意度 | >= | 90 | % | 93 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 用人单位满意度 | >= | 80 | % | 84 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.52 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批高层次科技人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 0.76 | 10 | 7.6 | 0.76
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 0.76 |  | 7.6
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）开展线上、线下科普活动不少于10次，累计线上、线下参与人数不少于2000人次，其中面向全省民族地区、边疆地区开展不少于2次线上或线下科普活动； （2）积极参与馆校合作，辐射带动不少于5所中小学； （3）全省科技活动周、科普日、三下乡活动期间举办或参与科普活动不少于5次。 | [5 empty] | （1）开展线上、线下科普活动60多次，累计线上、线下参与人数7000多人次，其中，分别在普洱、版纳、临沧和保山等边疆民族地区开展了6次线下禁毒宣传教育活动； （2）积极参与馆校合作，辐射带动盘龙区20所中小学； （3）全省科技活动周、科普日、三下乡活动期间举办或参与科普活动6次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 （%） 95.00 | >= | 95 | % | 95 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 成果示范和推广应用 | >= | 300 | 人次 | 7000 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 （%） 95.00 | >= | 95 | % | 95 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 成果示范和推广应用 | >= | 300 | 人次 | 7000 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.76 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年高校思想政治课建设和大中小学思政教育一体化专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 22 |  | 2.84 | 10 | 12.91 | 1.29
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 22 |  | 2.84 |  | 12.91
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 思政课课程建设、教师队伍培训及教学能力提升 目标1：《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《思想道德与法治》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《形势与政策》等课程教学质量有明显提高，思政课教学改革取得突破性进展，有1-2门课程进入省级一流课程、精品课程和公安厅优质课程行列。 目标2：通过教师培训和研修，教师教学水平和教学能力有明显提升。 目标3：学生学习思政课兴趣明显提升，大学生理论宣讲团开展常态化理论宣讲和服务。 | [5 empty] | 沙洁老师主讲的《马克思主义基本原理》课程2026年3月获评省级精品课程，校级一流课程；次仁卓玛的《中国近现代史纲要》教案被评为省级优秀教案；马克思主义学院申报的、李卫东副书记主持的行走的思政课获得省级精品线路。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的学科数 | >= | 11 | 个 | 11 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的创新团队数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 本科生培养合格率 | >= | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行进度 | = | 100 | % | 2.84 | 2 | 1 | 因财政经费划拨时间为2025年9月，导致财政经费支出率低。已申请将未使用经费转接至2026年继续使用，2026年将加强经费管理，合理支出财政经费。
效益指标 |  | 社会效益 | 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑 | = | '立足云南、服务全国、支持人才培养目标 | 无 | 已完成 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 地方高校满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的学科数 | >= | 11 | 个 | 11 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的创新团队数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 本科生培养合格率 | >= | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行进度 | = | 100 | % | 2.84 | 2 | 1 | 因财政经费划拨时间为2025年9月，导致财政经费支出率低。已申请将未使用经费转接至2026年继续使用，2026年将加强经费管理，合理支出财政经费。
效益指标 |  | 社会效益 | 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑 | = | '立足云南、服务全国、支持人才培养目标 | 无 | 已完成 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 地方高校满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.29 | 优

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年云南省学生心理健康工作专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5 |  | 0.74 | 10 | 14.8 | 1.48
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5 |  | 0.74 |  | 14.8
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 心理健康教育名师工作室（张鸿名师工作室） 目标1：通过心理技能培训和督导等形式，提高工作室负责人及成员心理咨询能力和水平； 目标2：编撰1本心理学教材，预计2026年出版。 目标3：开展不少于3次全省大中小学校的心理帮扶工作。 目标4：培育心理健康精品项目，全省推广建设成果。 | [5 empty] | 1.完成云南省高校专职心理健康教师能力提升培训项目三期培训； 2.《警务心理学》部编教材已经提交出版社； 3.在守望云心心理大讲堂做心理讲座1场；参加张显丽心理健康教育名师工作室““育见心田：心理学赋能教师发展与幸福力提升”研讨会；参加“守望云心 云岭同行”心理公益讲座；受邀参加2025年云南省学生心理健康工作集中会商第1片区研讨会并作为专家发言。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参加培训数量 | >= | 2 | 次 | 3 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 参加培训人数 | >= | 10 | 人次 | 280 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 完成个案报告数 | >= | 20 | 个 | 20 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 参加培训合格率 | >= | 95 | % | 99 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 咨询能力提升 | = | 较前显著提升 | 是/否 | 是 | 7 | 7
效益指标 |  | 经济效益 | 受益学生数 | >= | 500 | 人 | 50000 | 7 | 7
效益指标 |  | 经济效益 | 受益学校数 | >= | 7 | 个 | 90 | 8 | 8
效益指标 |  | 可持续影响 | 教学可持续发展 | = | 3-5 | 年 | 4 | 8 | 8
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 90 | % | 98 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 参加培训数量 | >= | 2 | 次 | 3 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 参加培训人数 | >= | 10 | 人次 | 280 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 完成个案报告数 | >= | 20 | 个 | 20 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 参加培训合格率 | >= | 95 | % | 99 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 咨询能力提升 | = | 较前显著提升 | 是/否 | 是 | 7 | 7
效益指标 |  | 经济效益 | 受益学生数 | >= | 500 | 人 | 50000 | 7 | 7
效益指标 |  | 经济效益 | 受益学校数 | >= | 7 | 个 | 90 | 8 | 8
效益指标 |  | 可持续影响 | 教学可持续发展 | = | 3-5 | 年 | 4 | 8 | 8
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 90 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.48 | 优

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省学生资助资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 11 |  | 11 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 11 |  | 11 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成学生资助补助资金发放 | [5 empty] | 已完成学生资助补助资金发放
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 学生学习积极情况 | = | 学生学习积极情况 | 是/否 | 积极性更高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 98 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 学生学习积极情况 | = | 学生学习积极情况 | 是/否 | 积极性更高 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 学生食堂自主经营经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2800 |  | 2800 |  | 1431.78 | 10 | 51.13 | 5.11 | 该项目部分为自有资金支付，2025年实际支付1892.3万元，实际执行率为67.58%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 2800 |  | 2800 |  | 1431.78 |  | 51.13
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实国家和地方政府关于高校后勤改革文件精神，规范学校食堂运行管理，提升是太阳服务保障能力和水平，更好地服务学生健康成长和学校教学科研工作 | [5 empty] | 贯彻落实国家和地方政府关于高校后勤改革文件精神，规范学校食堂运行管理，提升食堂服务保障能力和水平，更好地服务学生健康成长和学校教学科研工作
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 其他间接成本占食堂营业额的占比 | < | 38 | % | 38 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 食堂生活服务运行、管理人数配备 | >= | 5 | 人 | 10 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生用餐满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 其他间接成本占食堂营业额的占比 | < | 38 | % | 38 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 食堂生活服务运行、管理人数配备 | >= | 5 | 人 | 10 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生用餐满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95.11 | 优

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第二批学生资助省级配套资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3.48 |  | 3.48 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3.48 |  | 3.48 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2025年云南省学生资助补助发放。 | [5 empty] | 已完成2025年云南省学生资助补助发放。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 98 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 192.98 |  | 192.98 |  | 100.65 | 10 | 52.16 | 5.22
|  | 其中：当年财政拨款 | 16.14 |  | 16.14 |  | 16.14 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 176.84 |  | 176.84 |  | 84.51 |  | 47.79
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门编外人员经费保障，按规定落实编外人员项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 本部门编外人员经费保障充足，能够按规定落实编外人员待遇，支持部门正常履职。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放人数 | = | 59 | 人(人次、家) | 59 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 98 | 15 | 14 | 节假日可能会延后
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 工资福利发放人数 | = | 59 | 人(人次、家) | 59 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 兑现准确率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 98 | 15 | 14 | 节假日可能会延后
效益指标 |  | 社会效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 94.22 | 优

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批基础研究计划专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 1.02 | 10 | 5.1 | 0.51
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 1.02 |  | 5.1
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一 1.设计、合成一系列二茂铁基传感分子，以TATP为模板，构建可视化传感体系； 2.筛选出灵敏、性能良好的传感分子，实现多通道比色检测TATP。 3.优化传感体系，建立TATP可视化检测新方法。 3.拟参加公共安全、光学分析、爆炸物识别及检测相关的国际国内学术会议2人次；在重要的国际专业学术期刊上发表高质量SCI论文1-2篇，发表中文核心期刊1-2篇；申请专利1项。 二 1.设计基于国密算法的区块链取证平台； 2.针对电子证据存储安全问题，提出一种抵抗多方合谋攻击的可证明安全可搜索加密方案； 3.针对电子证据访问控制问题，结合基于属性加密与密钥分发技术，提出一种细颗粒度、高准确度、权限可配置的访问控制机制； 3.拟参加相关的国际国内学术会议4人次；发表论文3篇；申请专利1项。 | [5 empty] | 一、根据实验方案合成得到2个二茂铁基传感分子，进行了结构表征和开展传感分子的相关光谱性质研究；以TATP的前体过氧化氢为目标化合物，初步探究了探针与目标化合物的光谱性质、测试了二者的作用机理并形成相关研究结论；目前发表SCI论文1篇，申请专利1项，申请并授权软件著作权1项。 二、已初步完成区块链存证平台设计；研究共享算法1个，发表EI检索论文1篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 专利申请数（件） | >= | 2 | 件 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文（篇） | >= | 7 | 篇 | 2 | 10 | 5 | "一、目前按照合同书完成化合物合成及表征、发表论文1篇和申请专利2项，但发表文章未能达到100%，分析原因是在研究过程中根据实际情况进行了方案调整以及研究过程管理不到位。下一步将明确论文指标时间节点，加强团队协作，梳理已有数据并产出相关成果。 二、目前按照合同书完成平台初步搭建、数据安全共享算法1个，发表论文1篇。"
产出指标 |  | 质量指标 | 按照合同完成率（%） | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 相关技术得到实战部门肯定 | > | 持续提升 | 是/否 | 持续提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 专利申请数（件） | >= | 2 | 件 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文（篇） | >= | 7 | 篇 | 2 | 10 | 5 | "一、目前按照合同书完成化合物合成及表征、发表论文1篇和申请专利2项，但发表文章未能达到100%，分析原因是在研究过程中根据实际情况进行了方案调整以及研究过程管理不到位。下一步将明确论文指标时间节点，加强团队协作，梳理已有数据并产出相关成果。 二、目前按照合同书完成平台初步搭建、数据安全共享算法1个，发表论文1篇。"
产出指标 |  | 质量指标 | 按照合同完成率（%） | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 相关技术得到实战部门肯定 | > | 持续提升 | 是/否 | 持续提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 85.51 | 良

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年重大公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 53.4 |  | 51.41 | 10 | 96.27 | 9.63
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 53.4 |  | 51.41 |  | 96.27
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对我省高校毕业生等重点群体防艾宣传教育达到1万人次以上，并对我省职业院校开展预防艾滋病宣传教育活动。 | [5 empty] | 对我省高校毕业生等重点群体防艾宣传教育达到4.5万人次以上，并对我省13个职业院校开展预防艾滋病宣传教育活动
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 对高校毕业生等重点群体开展防艾宣传教育活动 | >= | 40000 | 人次 | 45000 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 培养宣传师资和骨干 | >= | 130 | 人 | 150 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 高校毕业生等重点群体防艾艾宣传教育体系 | >= | 40 | % | 40 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 80 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 对高校毕业生等重点群体开展防艾宣传教育活动 | >= | 40000 | 人次 | 45000 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 培养宣传师资和骨干 | >= | 130 | 人 | 150 | 25 | 25
效益指标 |  | 经济效益 | 高校毕业生等重点群体防艾艾宣传教育体系 | >= | 40 | % | 40 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 80 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.63 | 优

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第三批科技创新基地建设专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100 |  | 5.53 | 10 | 5.53 | 0.55
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100 |  | 5.53 |  | 5.53
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、加强平台建设，加大实验条件投入，为实验室人才培养、高层次人才发展提供科研平台。 2、完善实验室管理制度和运行机制，保障实验室稳定快速发展，有效服务公安实战需要。 3、争取科研成果有较大突破。 | [5 empty] | 因财政经费划拨到账时间为2025年四季度，导致2025年度内财政经费执行率偏低。已申请将未使用经费结转至2026年继续使用，目前正在支出经费40余万元。2026年将加强经费管理，合理支出财政经费，确保完成经费执行率至90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数 | > | 2 | 个 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | > | 8 | 篇 | 22 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 高等级论文发表数 | > | 2 | 篇 | 14 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | >= | 30 | 人 | 37 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研成果总体满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数 | > | 2 | 个 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | > | 8 | 篇 | 22 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 高等级论文发表数 | > | 2 | 篇 | 14 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | >= | 30 | 人 | 37 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研成果总体满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.55 | 优

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 教学及培训场地设施保障经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 80 |  | 80 |  | 80 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 圆满完成学院教学培养任务，完成本科学历培养教育；完成各项培训任务，包括全国在职民警培训、外警培训任务；进一步推进学院综合实力发展，提高教学质量水平，完善师资团队建设；推进学院各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施，为日常教学活动安全，行政公务，以及支援社会警力运输提供持续保障；全面修缮老旧校舍，场地，校园设施，维护提升校园环境。 | [5 empty] | 完成圆山1号公寓加固改造项目，进一步提升校舍安全水平；完成学院室外靶场维修工程，有效解决学生射击场地不足问题，完成圆山学区综合楼3楼活动室改造，为研究生教学提供场地保障，提升学院教学基础设施保障水平。荷山18栋拆除并完成场地平整，圆山2号门口沥青路面改造、教学科技大楼至圆山食堂人行步道、教学科技大楼及图书馆加装热水水龙头、荷山1号宾馆更换热水管、老干处屋面防水、学生宿舍漏水、热泵太阳能损坏维修等164项零星维修事项，全面修缮老旧校舍，场地，校园设施，维护提升校园环境。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 维护覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 场馆（设施、设备）完好率 | >= | 80 | % | 80 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 上缴国库及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 维护按时完成率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 完成年初预算应缴国库金额比率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 师生对校园基础设施维护管养的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 维护覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 场馆（设施、设备）完好率 | >= | 80 | % | 80 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 上缴国库及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 维护按时完成率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 完成年初预算应缴国库金额比率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 师生对校园基础设施维护管养的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2025年学生资助补助经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 371.45 |  | 371.45 |  | 360.43 | 10 | 97.03 | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 | 371.45 |  | 371.45 |  | 360.43 |  | 97.03
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及时按照有关要求和标准，发放兑现学生资助补助资金。 | [5 empty] | 发放国家奖学金12人，12万元；国家励志奖学金130人，78万元；国家助学金1616人，2,964,100元；退役复学国家助学金39人，77,300元；应征入伍学费资助32人，406,000元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 发放资金 | = | 371.45 | 万元 | 360.43 | 25 | 24 | 已发放完成
产出指标 |  | 质量指标 | 应发放资助补助学生发放率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 学生资助政策发挥作用影响率 | = | 有效影响 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | > | 90 | % | 92 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 发放资金 | = | 371.45 | 万元 | 360.43 | 25 | 24 | 已发放完成
产出指标 |  | 质量指标 | 应发放资助补助学生发放率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 学生资助政策发挥作用影响率 | = | 有效影响 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | > | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.7 | 优

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他预算项目非财政基本支出经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2200 |  | 2200 |  | 563.53 | 10 | 25.61 | 2.56 | 该项目部分为自有资金支付，2025年实际支付690.46万元，实际执行率应为31.38%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 2200 |  | 2200 |  | 563.53 |  | 25.61
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 非财政基本支出（包含在职民警培训经费、公务员考试经费、四六级考试、学生实习等资金） | [5 empty] | 该项目部分为自有资金支付，2025年实际支付690.46万元，实际执行率应为31.38%
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 600 | 人次 | 781 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 10 | 期 | 15 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 盐田分局实习生人数 | = | 300 | 人次 | 300 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 考试参加人次 | >= | 5000 | 人次 | 5231 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 组织考试期数 | >= | 8 | 期 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 校内教师专业教学质量提高 | = | 质量提高 | 是/否 | 质量提高 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 完成测评基地各类考试任务率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 实习生按时就位率 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 93 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 费用结算 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 增强学生学习与实际工作结合的综合技能 | = | 达成学生专业知识及技能提升的目标 | 是/否 | 能达成目标 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训学员满意度 | >= | 90 | % | 92 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 实习学生满意度 | >= | 90 | % | 95 | 4 | 4
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 600 | 人次 | 781 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 10 | 期 | 15 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 盐田分局实习生人数 | = | 300 | 人次 | 300 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 考试参加人次 | >= | 5000 | 人次 | 5231 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 组织考试期数 | >= | 8 | 期 | 10 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 校内教师专业教学质量提高 | = | 质量提高 | 是/否 | 质量提高 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 完成测评基地各类考试任务率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 实习生按时就位率 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 93 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 费用结算 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 增强学生学习与实际工作结合的综合技能 | = | 达成学生专业知识及技能提升的目标 | 是/否 | 能达成目标 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训学员满意度 | >= | 90 | % | 92 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 实习学生满意度 | >= | 90 | % | 95 | 4 | 4
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.56 | 优

## 项目支出绩效自评--31
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 学生食堂饭菜价格平抑基金专项经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 52.3 |  | 52.3 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 52.3 |  | 52.3 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《教育部等五部门关于进一步加强高等学校学生食堂工作的意见》和《高校学生食堂饭菜价格平抑基金实施办法》，各高校须建立物价上涨挂钩的价格联动机制，要统筹财政拨款、学费及其他收入设立学生食堂饭菜价格平抑基金，按照实施细则，基地设立不低于学费收入的2-5%，申请由学院单位资金中设立。 | [5 empty] | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 菜价基金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
产出指标 |  | 时效指标 | 菜价补贴发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
效益指标 |  | 社会效益 | 学生用餐消费状况改善 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 菜价基金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
产出指标 |  | 时效指标 | 菜价补贴发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
效益指标 |  | 社会效益 | 学生用餐消费状况改善 | >= | 90 | % | 90 | 15 | 15 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 80 | % | 100 | 10 | 10 | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优

## 项目支出绩效自评--32
项目支出绩效自评表
公开32表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年高等教育“121”工程专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 580 |  | 64.2 | 10 | 11.07 | 1.11 | 由于该项目项目周期较长，已申请将未使用经费结转至2026年继续使用，2026年1季度已支出经费186.36万元。2026年将加强经费管理，合理支出财政经费，确保完成经费执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 580 |  | 64.2 |  | 11.07
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 禁毒学专业建设 目标1：《禁毒社会工作》《戒毒学》《毒品检验与鉴定》《大数据禁毒技术》《毒品公开查缉》《毒品违法犯罪案件侦办》等专业课实验实训体系更加完备、条件明显改善。 目标2：学生英语水平有所提高。 目标3：教师教育教学水平得到提升。 网安学院专业建设 目标1：立足学校当前实际，与云南教育事业“十四五”规划和《云南教育现代化2035》目标相结合，不断完善“评价—反馈—改进”质量保障机制，持续提升专业建设水平。 目标2：根据云南经济社会发展对人才的需求，着力新工科，充分发挥高等教育服务地方经济社会发展的支撑性和引领性作用。 目标3：明晰和优化学校总体专业布局和结构，推动学校发挥优势，办出特色。 目标4：对照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和一流专业对标院校开展建设，着力教育综合改革，创新体制机制，促进学校整体办学水平提升。 国家安全一流学科培育 目标1：国家安全一级学科下警务硕士、学术硕士课程体系建设基本完成、课程质量得到明显提升。 目标2：师资培养及教师教学科研水平稳步提升。 目标3：团队平台提质增效。扎实推进国家级黄大年团队建设；立足现有4个国家安全领域省级创新团队，提质增效，不断优化建设、利用、成果转化及推广应用的政策措施，构建新型运行模式，推进平台综合利用和资源共享，实现效益最大化。 | [5 empty] | 禁毒学专业建设：1、警务实战装备采购项目：项目已完工，于2026年3月12日终验通过，于2026年3月4日支付进度款592745.00元，剩余592745.00元将于3月20日前完成支出。2、清源断流"战略推演室项目：已进入设备调试和公安网视频连接阶段，已支出经费80%（304934.40元），剩余20%合同款（76233.60元）将在近期完成项目验收后拨付。3、执法办案模拟中心项目：项目已安装调试完成，2026年3月6日完成初验，已支付预付款117060.06元，剩余273140.14元将于3月底完成验收后支付 网安学院专业建设 目标1：立足学校当前实际，与云南教育事业“十四五”规划和《云南教育现代化2035》目标相结合，不断完善“评价—反馈—改进”质量保障机制，持续提升专业建设水平。已完成，专业评价2025年评价为c+。 目标2：根据云南经济社会发展对人才的需求，着力新工科，充分发挥高等教育服务地方经济社会发展的支撑性和引领性作用。已完成，专业升学率和就业率有一定提升。 目标3：明晰和优化学校总体专业布局和结构，推动学校发挥优势，办出特色。已完成，成功立项云南省本科高校专业特色学院建设。 目标4：对照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和一流专业对标院校开展建设，着力教育综合改革，创新体制机制，促进学校整体办学水平提升。已完成。3名教师获得省级讲课比赛一等奖。5门课程获得校级一流课程建设结项。 国家安全一流学科培育已按计划完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.5
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的学科数量 | >= | 3 | 个 | 5 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的教学实验室数量 | >= | 3 | 个 | 5 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的科研基地和实训中心数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的创新团队数量 | >= | 4 | 个 | 5 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 培养公安民警人数 | = | 按需 | 人 | 已按需完成 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 培养本科生人数 | >= | 2000 | 人 | 2209 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 培养硕士研究生人数 | >= | 55 | 人 | 72 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 培养青年教师人数 | >= | 15 | 人 | 20 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 一流课程建设 | = | 3 | 门 | 11 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文 | >= | 1-3篇 | 篇 | 25 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 建设完成国家安全学研究生创新实验室 | = | 1个 | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 国家安全研究生培养方案涉及课程建设门数 | >= | 20 | 门 | 20 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 教师参加培训及学术会议 | >= | 6 | 人次 | 29 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 学生服务社会遂行重大安保任务 | >= | 200 | 人次 | 301 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 质量指标 | 地方高校基本办学条件 | = | 禁毒学专业课程实验实训条件明显改善 | 是/否 | 对《毒品违法犯罪案件侦办》《毒品公开查缉》《缉毒战术》3门专业核心课程实战化教学水平提升提供有力支持，同时为虚拟教研室和教研室教研活动提供支持场地和平台支持。 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 质量指标 | 地方高校办学质量 | = | 提升学院办学质量 | 是/否 | 是 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 质量指标 | 在职公安民警培训合格率 | >= | 85 | % | 93 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 质量指标 | 本科生培养合格率 | >= | 85 | % | 94 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 质量指标 | 研究生培养合格率 | >= | 85 | % | 95 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 青年教师培养合格率 | >= | 15 | % | 98 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行进度 | >= | 90 | % | 43.2 | 1 | 0.5 | 由于该项目项目周期较长，已申请将未使用经费结转至2026年继续使用，2026年1季度已支出经费186.36万元,实际总支出为250.56万元，预算执行进度实际为43.2%，2026年将加强经费管理，合理支出财政经费，确保完成经费执行。
效益指标 |  | 社会效益 | 受益学校数 | >= | 1个 | 个 | 1 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 受益学生数 | >= | 3000 | 人 | 3000 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑 | = | 立足云南、服务全国、辐射南亚东南亚，支撑国家禁毒战略 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 教学水平提升 | = | 较前有提升 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 自助服务 | = | 满意 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 促进高校持续健康发展 | = | 实现学院办学条件有效改善，促进学院持续健康发展 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 教学可持续发展 | = | 3-5 | 年 | 3-5 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 科研可持续发展 | = | 3-5 | 年 | 3-5 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 地方高校满意度 | >= | 90 | % | 92 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 80 | % | 83 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研及研究成果满意度 | >= | 80 | % | 84 | 3 | 3
[8 empty] | 90 | 89.5
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的学科数量 | >= | 3 | 个 | 5 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的教学实验室数量 | >= | 3 | 个 | 5 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的科研基地和实训中心数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的创新团队数量 | >= | 4 | 个 | 5 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 培养公安民警人数 | = | 按需 | 人 | 已按需完成 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 培养本科生人数 | >= | 2000 | 人 | 2209 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 培养硕士研究生人数 | >= | 55 | 人 | 72 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 培养青年教师人数 | >= | 15 | 人 | 20 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 一流课程建设 | = | 3 | 门 | 11 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文 | >= | 1-3篇 | 篇 | 25 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 建设完成国家安全学研究生创新实验室 | = | 1个 | 个 | 1 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 国家安全研究生培养方案涉及课程建设门数 | >= | 20 | 门 | 20 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 教师参加培训及学术会议 | >= | 6 | 人次 | 29 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 数量指标 | 学生服务社会遂行重大安保任务 | >= | 200 | 人次 | 301 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 质量指标 | 地方高校基本办学条件 | = | 禁毒学专业课程实验实训条件明显改善 | 是/否 | 对《毒品违法犯罪案件侦办》《毒品公开查缉》《缉毒战术》3门专业核心课程实战化教学水平提升提供有力支持，同时为虚拟教研室和教研室教研活动提供支持场地和平台支持。 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 质量指标 | 地方高校办学质量 | = | 提升学院办学质量 | 是/否 | 是 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 质量指标 | 在职公安民警培训合格率 | >= | 85 | % | 93 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 质量指标 | 本科生培养合格率 | >= | 85 | % | 94 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 质量指标 | 研究生培养合格率 | >= | 85 | % | 95 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 青年教师培养合格率 | >= | 15 | % | 98 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行进度 | >= | 90 | % | 43.2 | 1 | 0.5 | 由于该项目项目周期较长，已申请将未使用经费结转至2026年继续使用，2026年1季度已支出经费186.36万元,实际总支出为250.56万元，预算执行进度实际为43.2%，2026年将加强经费管理，合理支出财政经费，确保完成经费执行。
效益指标 |  | 社会效益 | 受益学校数 | >= | 1个 | 个 | 1 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 受益学生数 | >= | 3000 | 人 | 3000 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑 | = | 立足云南、服务全国、辐射南亚东南亚，支撑国家禁毒战略 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 教学水平提升 | = | 较前有提升 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 自助服务 | = | 满意 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 促进高校持续健康发展 | = | 实现学院办学条件有效改善，促进学院持续健康发展 | 是/否 | 是 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 教学可持续发展 | = | 3-5 | 年 | 3-5 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 科研可持续发展 | = | 3-5 | 年 | 3-5 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 地方高校满意度 | >= | 90 | % | 92 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 80 | % | 83 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研及研究成果满意度 | >= | 80 | % | 84 | 3 | 3
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.61 | 优

## 项目支出绩效自评--33
项目支出绩效自评表
公开33表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 学生资助省级配套资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 58.09 |  | 58.09 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 58.09 |  | 58.09 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及时按照有关要求和标准，发放兑现学生资助补助资金。 | [5 empty] | 已按照有关要求和标准，发放兑现学生资助补助资金。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 获补对象数 | = | 6000 | 人(人次、家) | 6000 | 13 | 13
产出指标 |  | 数量指标 | 政策宣传次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 13 | 13
产出指标 |  | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 按政策实施 | 是/否 | 按政策实施 | 12 | 12
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 按政策及时发放 | % | 100 | 12 | 12
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 生活状况改善 | = | 有改善 | 是/否 | 有改善 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 98 | % | 98 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 获补对象数 | = | 6000 | 人(人次、家) | 6000 | 13 | 13
产出指标 |  | 数量指标 | 政策宣传次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 13 | 13
产出指标 |  | 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 按政策实施 | 是/否 | 按政策实施 | 12 | 12
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | = | 按政策及时发放 | % | 100 | 12 | 12
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 生活状况改善 | = | 有改善 | 是/否 | 有改善 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 98 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--34
项目支出绩效自评表
公开34表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年信创专项第二批中央基建投资（云南警官学院）专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 67.62 |  | 44.4 | 10 | 65.66 | 6.57
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 67.62 |  | 44.4 |  | 65.66
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年完成部分 | [5 empty] | 2025年部分已完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 计算机终端购置数量 | = | 103 | 台 | 103 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 操作系统购置数量 | = | 103 | 套 | 103 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | “两个责任 ”按项目落实到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 中央预算内投资支付率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 年度计划投资完成率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 项目开工率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 民警满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 计算机终端购置数量 | = | 103 | 台 | 103 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 操作系统购置数量 | = | 103 | 套 | 103 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | “两个责任 ”按项目落实到位率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 中央预算内投资支付率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 年度计划投资完成率 | = | 100 | % | 10 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 项目开工率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 民警满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.57 | 优

## 项目支出绩效自评--35
项目支出绩效自评表
公开35表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）专项经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 13.39 |  | 13.39 |  | 12.75 | 10 | 95.22 | 9.52
|  | 其中：当年财政拨款 | 13.39 |  | 13.39 |  | 12.75 |  | 95.22
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2025年省外办的出访批复情况，加强与中国周边国家东南亚有关国家警察院校之间的交流与合作，促进双方提升警务能力和教育水平。 | [5 empty] | 已根据2025年省外办的出访批复情况，加强与中国周边国家东南亚有关国家警察院校之间的交流与合作，促进了双方提升警务能力和教育水平。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 出访团组批次 | <= | 省外办实际批复数 | 次/团组 | 6 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 出访国家数 | <= | 省外办实际批复数 | 个 | 3 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 出访人数 | <= | 省外办实际批复数 | 个 | 36 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 出访任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 经费先行审核备案率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 经费规范核销率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 出访形成报告数 | >= | 实际出访团组数 | 个 | 6 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 出访人员满意度 | >= | 90 | % | 97 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 出访团组批次 | <= | 省外办实际批复数 | 次/团组 | 6 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 出访国家数 | <= | 省外办实际批复数 | 个 | 3 | 9 | 9
产出指标 |  | 数量指标 | 出访人数 | <= | 省外办实际批复数 | 个 | 36 | 9 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 出访任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 经费先行审核备案率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
产出指标 |  | 质量指标 | 经费规范核销率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 出访形成报告数 | >= | 实际出访团组数 | 个 | 6 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 出访人员满意度 | >= | 90 | % | 97 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.52 | 优

## 项目支出绩效自评--36
项目支出绩效自评表
公开36表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 18 |  | 18 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 18 |  | 18 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录1563名选调生。 | [5 empty] | 2023年从中山大学招录李阳同志、从北京航空航天大学招录和星吉同志，一次性生活补贴经费已经发放完毕。 2024年从东北师范大学招录肖欣奕同志，从华南理工大学招录李文煜同志，从东南大学招录姚语师同志，从中央民族大学招录黄端同志，从东北师范大学招录王思慧同志，租房补贴已发放完毕。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴人数 | = | 2 | 人 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 2024年招录定向选调生租房补贴人数 | = | 6 | 人 | 6 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 95 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 办理定向选调生补贴发放数量准确率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 产生负面影响的情况反映数量 | = | 0 | 件 | 0 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 招录单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 定向选调生满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴人数 | = | 2 | 人 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 2024年招录定向选调生租房补贴人数 | = | 6 | 人 | 6 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 95 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 办理定向选调生补贴发放数量准确率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 产生负面影响的情况反映数量 | = | 0 | 件 | 0 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 招录单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 定向选调生满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--37
项目支出绩效自评表
公开37表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省公安民警教育培训基地建设专项经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1365 |  | 1365 |  | 225.53 | 10 | 16.52 | 1.65 | 该项目部分为自有资金支付，2025年实际支付241.81万元，实际执行率应为17.72%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 1365 |  | 1365 |  | 225.53 |  | 16.52
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据工程进度按时支付工程款 | [5 empty] | 已按照工程进度按时支付工程款，该项目部分为自有资金支付，2025年实际支付241.81万元，实际执行率应为17.72%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 主体工程按计划进度完成率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 按计划进度完成率验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 受益人群覆盖率 | >= | 80 | % | 87 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 主体工程按计划进度完成率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 按计划进度完成率验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 受益人群覆盖率 | >= | 80 | % | 87 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.65 | 优

## 项目支出绩效自评--38
项目支出绩效自评表
公开38表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 国有资产维修维护经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 150 |  | 150 |  | 150 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目实施后，一能提升学院地址安全水平，二能提升汛期排水保障水平，三能保障区域道路安全通行，避免出现因土体滑坡造成交通堵塞、道路中断、人员车辆受损的情况。 | [5 empty] | 一、完成学院一号门对面边坡治理项目勘查设计及施工项目，北院土体滑坡清理及处置等学院零星维修项目。有效提升学院地质安全水平，二、修复挡墙下方排水沟提升汛期排水保障、三、确保教场北路道路安全通行、避免出现土体滑坡造成的交通堵塞。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 主体工程完成率 | >= | 95 | % | 95 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 挡墙开裂及边坡地质灾害等情况 | <= | 1.00 | 次 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 使用年限 | >= | 30 | 年 | 30 | 20 | 20
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 师生对迁改安装及隐患治理的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 主体工程完成率 | >= | 95 | % | 95 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 95 | % | 95 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 挡墙开裂及边坡地质灾害等情况 | <= | 1.00 | 次 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 使用年限 | >= | 30 | 年 | 30 | 20 | 20
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 师生对迁改安装及隐患治理的满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--39
项目支出绩效自评表
公开39表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年学生资助补助经费（中央资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 26.55 |  | 26.55 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 26.55 |  | 26.55 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及时按照有关要求和标准，发放兑现学生资助补助资金。 | [5 empty] | 已按照有关要求和标准，发放兑现学生资助补助资金。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放资金 | = | 26.55 | 万元 | 26.55 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 应发放资助补助学生发放率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 学生资助政策发挥作用影响 | = | 有效影响 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | > | 90 | % | 95 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放资金 | = | 26.55 | 万元 | 26.55 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 应发放资助补助学生发放率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 学生资助政策发挥作用影响 | = | 有效影响 | 是/否 | 是 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | > | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--40
项目支出绩效自评表
公开40表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 高校贫困生专项助困经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 125 |  | 125 |  | 123.8 | 10 | 99.04 | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 125 |  | 125 |  | 123.8 |  | 99.04
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照“经济上予以资助，生活上予以照顾，思想上予以指导，学习上予以帮助”的助学方针，全面做好“奖、助、贷、补、免”为一体的学生资助体系，全力做好家庭经济困难学生的资助工作。 | [5 empty] | 已按照“经济上予以资助，生活上予以照顾，思想上予以指导，学习上予以帮助”的助学方针，全面做好“奖、助、贷、补、免”为一体的学生资助体系，全力做好家庭经济困难学生的资助工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助英烈子女和特殊困难学生 | = | 6000 | 元/人 | 6000 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 补助家庭经济困难学生 | <= | 10 | 月 | 10 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 家庭经济困难学生资助 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助英烈子女和特殊困难学生 | = | 6000 | 元/人 | 6000 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 补助家庭经济困难学生 | <= | 10 | 月 | 10 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 家庭经济困难学生资助 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.9 | 优