## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 高等教育121工程专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 650 |  | 255.26 | 10 | 39.27 | 3.93
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 650 |  | 255.26 |  | 39.27
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 禁毒学专业建设 目标1：《禁毒社会工作》《戒毒学》《毒品检验与鉴定》《大数据禁毒技术》《毒品公开查缉》《毒品违法犯罪案件侦办》等专业课实验实训体系更加完备、条件明显改善。 目标2：学生英语水平有所提高。 目标3：教师教育教学水平得到提升。 网安学院专业建设 目标1：立足学校当前实际，与云南教育事业“十四五”规划和《云南教育现代化2035》目标相结合，不断完善“评价—反馈—改进”质量保障机制，持续提升专业建设水平。 目标2：根据云南经济社会发展对人才的需求，着力新工科、新医科、新农科、新文科建设，充分发挥高等教育服务地方经济社会发展的支撑性和引领性作用。 目标3：明晰和优化学校总体专业布局和结构，推动学校发挥优势，办出特色。 目标4：对照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》和一流专业对标院校开展建设，着力教育综合改革，创新体制机制，促进学校整体办学水平提升。 | [5 empty] | 已完成“清源断流”战略推演室、毒品违法犯罪案件实训中心、禁毒社会工作实训室以及“车辆藏毒”虚拟软件4个项目的招投标工作，项目建设基本完成，即将进入验收阶段，计划于本学期投入使用，将有力支撑实战化教学活动开展。目前各核心课程负责教师整依托以上平台进行实战化教学设计研究，将有助于提升学生专业核心能力的培养。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 79.5
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的学科数量 | 4 | 1 | 个 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的教学实验室数量 | 4 | 6 | 个 | 6 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的科研基地和实训中心数量 | 4 | 3 | 个 | 3 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的创新团队数量 | 4 | 3 | 个 | 3 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 培养公安民警人数 | 3 | 按需 | 人 | 500 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 培养本科生人数 | 4 | 2100 | 人 | 1100 | 3 | 2 | 按培养计划，大一全体学生还没有开展专业课程授课工作，大二学生只开始了部分专业课程的授课任务。
产出指标 |  | 数量指标 | 培养硕士研究生人数 | 4 | 10 | 人 | 50 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 培养青年教师人数 | 4 | 5 | 人 | 10 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 一流课程建设 | 3 | 1 | 门 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文 | 1 | 45294 | 篇 | 3 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 地方高校基本办学条件 | 3 | 禁毒学专业课程实验实训条件明显改善 | 幅 | 禁毒学专业课程实验实训条件明显改善 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 地方高校办学质量 | 3 | 学院办学质量稳步提升 | 幅 | 办学质量稳步提升 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 在职公安民警培训合格率 | 4 | 85 | % | 95 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 本科生培养合格率 | 4 | 85 | % | 95 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 研究生培养合格率 | 4 | 85 | % | 95 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 青年教师培养合格率 | 4 | 90 | % | 95 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 课程建设时长 | 3 | 500 | 分钟 | 500 | 1 | 1
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行进度 | 3 | 100 | % | 45.75 | 10 | 4.5
效益指标 |  | 社会效益 | 受益学校数 | 3 | 1 | 个 | 1 | 2 | 1
效益指标 |  | 社会效益 | 受益学生数 | 4 | 3000 | 人 | 1000 | 5 | 2 | 部分非公安专业未学习
效益指标 |  | 社会效益 | 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑 | 3 | 立足云南、服务全国、辐射南亚东南亚，支撑国家禁毒战略 | 无 | 完成 | 3 | 3
效益指标 |  | 社会效益 | 教学水平提升 | 3 | 较前显著提升 | % | 显著提升 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 自助服务 | 3 | 满意 | 无 | 满意 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响 | 促进高校持续健康发展 | 3 | 实现学院办学条件有效改善，促进学院持续健康发展 | 无 | 学院持续健康发展 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响 | 教学可持续发展 | 3 | 45356 | 年 | 3-5年 | 4 | 4
效益指标 |  | 可持续影响 | 科研可持续发展 | 3 | 45356 | 年 | 3-5年 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 地方高校满意度 | 4 | 90 | % | 95 | 2 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 4 | 80 | % | 95 | 4 | 4
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研及研究成果满意度 | 4 | 80 | % | 95 | 4 | 4
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 83.43 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第三批科技创新基地建设专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 50 |  | 36.8 | 10 | 73.6 | 7.36
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 50 |  | 36.8 |  | 73.6
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）完成1项禁毒智能技术应用、1个智慧禁毒模型研发；（2）通过项目建设服务实战，协助破获涉毒案件>10起；（3）完成1种毒品查缉新方法研究；（4）发表高水平论文2篇；（5）申报专利1项，授权1项；（6）建设创新团队，争取新增省级创新团队1个；（7）培养智慧禁毒实战研究人才5名，举办学术会议1次，参加学术交流及会议2次；每年设立开放课题3-5项；（8）争取国家级项目1项，承担省部级及以上项目2项，地厅级项目3项；（9）争取获得省部级奖励1项，地厅级奖励1项。 | [5 empty] | （1）完成1项禁毒智能技术应用、1个智慧禁毒模型研发；（2）通过项目建设服务实战，协助破获涉毒案件>10起；（3）已完成3种毒品查缉新方法研究；（4）发表高水平论文4篇；（5）申报专利1项，授权1项；（6）建设创新团队，申报教育厅创新团队1个；（7）培养智慧禁毒实战研究人才10名，举办学术会议1次，参加学术交流及会议3次；设立开放课题5项；（8）获批国家级项目1项，承担省部级及以上项目6项，地厅级项目3项；（9）获得省部级奖励1项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数 | 4 | 1 | 个 | 1 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | 4 | 5 | 篇 | 7 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 高等级论文发表数 | 4 | 2 | 篇 | 4 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | 4 | 5 | 人 | 10 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研成果总体满意度 | 4 | 90 | % | 97 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.36 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 中央支持地方高校改革发展专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 950 |  | 665.92 | 10 | 70.1 | 7.01
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 950 |  | 665.92 |  | 70.1
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：学院心理支持公共服务体系更加完备。 目标2：学院禁毒学、刑事科学技术、治安学实验实训条件得到明显提升。 目标3：以学生为中心的教学更加凸显。 | [5 empty] | 目标1：学院心理支持公共服务体系更加完备。 目标2：学院禁毒学、刑事科学技术、治安学实验实训条件得到明显提升。 目标3：以学生为中心的教学更加凸显。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的学科数量 | 4 | 4 | 门 | 12 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的教学实验室数量 | 4 | 13 | 间 | 13 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的科研基地和实训中心数量 | 4 | 10 | 个 | 10 | 6 | 6
产出指标 |  | 数量指标 | 支持的创新团队数量 | 4 | 9 | 个 | 9 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 地方高校基本办学条件 | 3 | 治安学、禁毒学、刑事科学技术、心理健身教研中心实验实训条件提 | 年 | 达到本科合格评估标准，办学条件明显提升 | 6 | 6
产出指标 |  | 质量指标 | 一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科） | 4 | 0 | 个 | 0 | 5 | 0 | 正在积极争取中
产出指标 |  | 质量指标 | 地方高校获得国家科学技术奖个数 | 4 | 0 | 个 | 0 | 5 | 0 | 正在积极争取中
产出指标 |  | 质量指标 | 地方高校办学质量 | 3 | 学院办学质量稳步提升 | % | 年度教学、科研、设施建设均明显提升 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行进度 | 3 | 100 | % | 0.701 | 5 | 5 | 年度内已完成政府采购并签订合同，因项目建设期较长，逐步完成支出
效益指标 |  | 社会效益 | 受益学校数 | 3 | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 受益学生数 | 4 | 4000 | 人 | 4660 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 为国家重大战略与区域经济发展提供支撑 | 3 | 支撑公安学、公安技术等事关国家安全、云南经济社会发展需求，提 | 0 | 支撑公安学、公安技术等事关国家安全、云南经济社会发展需求 | 5 | 5
效益指标 |  | 可持续影响 | 促进高校持续健康发展 | 3 | 实现学院办学条件有效改善，促进学院持续健康发展 | 0 | 实现学院办学条件有效改善，促进学院持续健康发展 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 地方高校满意度 | 4 | 90 | % | 1 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 87.01 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年学生资助补助经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 533.22 |  | 428.36 | 10 | 80.33 | 8.03
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 533.22 |  | 428.36 |  | 80.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及时按照有关要求和标准，发放兑现学生资助补助资金。 | [5 empty] | 发放国家奖学金6人；国家励志奖学金118人；国家助学金1823人；省政府奖学金5人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放资金 | 3 | 285.9 | 万元 | 428.36 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 应发放资助补助学生发放率 | 3 | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 学生资助政策发挥作用影响率 | 4 | 90 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | 1 | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.03 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年省院省校教育合作专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 15 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 因资金于年底才下达，执行率为0%，计划于2024年履行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在《教育部 云南省人民政府支持云南教育振兴战略合作协议》《云南省人民政府与27所部委属高校战略合作协议》的基础上，积极做好指导帮助云南高校积极主动与部委属高校合作协议文本的对接工作，聚焦学科和专业，做好教育部直属高校与云南省高校开展校校合作的工作紧扣学科和专业，加强科研合作与交流，促进科技成果、团队、平台入滇落地开展校校合作，共建科技小院、产业学院。 | [5 empty] | 完成了与院校合作协议的签订，并完成了“教学实践基地”和“教师访学基地”的挂牌工作，双方制定了合作的工作计划。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 支持高校与省外战略合作高校校校合作交流数 | 3 | 3 | 人 | 1 | 20 | 10 | 2023年学院党委安排次数减少
产出指标 |  | 质量指标 | 促进科技成果、团队、平台入滇落地数 | 3 | 1 | 个 | 1 | 30 | 30
效益指标 |  | 社会效益 | 参与合作项目高校办学水平投诉率 | 3 | 0 | % | 0 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 省内高校开展校校合作满意度 | 4 | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 80 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录定向选调生租房补贴经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 37 |  | 37 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 37 |  | 37 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年计划从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录1036名选调生。 | [5 empty] | 实际目标招录10人，完成2人，共下发补贴37万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 2022年招录定向选调生一次性工作生活补贴人数 | 3 | 4 | 人 | 4 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 2023年招录定向选调生租房补贴人数 | 3 | 2 | 人 | 2 | 15 | 5 | 预期目标填报错误，实际目标招录10人，实际完成招录2人。下一步将结合部门实际优化招录工作。
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | 4 | 95 | % | 20 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行率 | 4 | 95 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 办理定向选调生补贴发放数量准确率 | 3 | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 产生负面影响的情况反映数量 | 3 | 0 | 件 | 0 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 招录单位满意度 | 4 | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 定向选调生满意度 | 4 | 90 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 智慧禁毒重点实验室建设支持经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 800 |  | 184.53 | 10 | 23.07 | 2.31
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 800 |  | 184.53 |  | 23.07
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 专项用于推进智慧禁毒重点实验室中毒品分析及禁毒技术研究（含智慧禁毒基础研究）设备设施相关建设，建设目标包含：一是完成毒品分析及禁毒技术研究四个功能区建设：分子设计与化学合成、生物毒理与成瘾性、毒品分析与快速检测、试剂与危化品贮藏等；二是完成智慧禁毒实验台柜及配套设备建设。通过本项目建设，达到建成整合资源优势，构建布局合理、设施完善、仪器先进、功能齐全的禁毒技术平台，有力支撑我省的禁毒科技创新工作的目标。 | [5 empty] | 已完成毒品分析及禁毒技术研究四个功能区基础装修。仪器设备分为三个项目采购。其中一个项目招标完成，已付预付款，待设备到货验收合格以后支付尾款。另外两个项目废标重招。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 74
产出指标 |  | 数量指标 | 采购重点实验室专用设备完成率 | 3 | 100 | % | 39.32 | 10 | 7 | 原因：1个项目已签订合同，未支付尾款；两个采购项目废标重新招标。改进措施：尽快启动重新招标程序，项目验收后尽快付款。
产出指标 |  | 数量指标 | 功能区建设完成数 | 3 | 4 | 个 | 4 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 重点实验建设支持毒品分析及禁毒技术研究运行完整率 | 3 | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 原因：1个项目已签订合同，未支付尾款；两个采购项目废标重新招标。改进措施：尽快启动重新招标程序，项目验收后尽快付款。
产出指标 |  | 时效指标 | 资金执行率 | 3 | 100 | % | 23.07 | 10 | 7 | 原因：1个项目已签订合同，未支付尾款；两个采购项目废标重新招标。改进措施：尽快启动重新招标程序，项目验收后尽快付款。
效益指标 |  | 社会效益 | 服务实战，有力支撑我省的禁毒科技创新工作 | 3 | 有效支撑 | % | 有效支撑 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 实验室运行满意度 | 1 | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 76.31 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 高校思政理论课建设专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5 |  | 2.6 | 10 | 52 | 5.2
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5 |  | 2.6 |  | 52
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织办好全省高校开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学领航计划主题教育活动以及高校思政课“手拉手”集体备课活动。 | [5 empty] | 已完成。我院首次承办全省高校思政教育作品评审活动，邀请全省马克思主义教育专家和来自全省14所高校马克思主义学院院长、宣传部长、团委书记对全省87所高校推荐的181件“大学生讲思政公开课”和“我心中的思政课”微电影作品进行评审，推动了全省“大思政课”建设。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 70
产出指标 |  | 数量指标 | 组织全省高校开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学领航计划主题教育活动 | 3 | 1 | 场 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 高校思政课“手拉手”集体备课活动 | 3 | 1 | 场 | 0 | 20 | 0 | 因审核评估和巡视整改、期末工作和年终考核工作较多，未如期举办，计划在今年年内举办。
产出指标 |  | 质量指标 | 两项活动方案活动计划完成率 | 3 | 100 | % | 50 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 思政课程对学生影响及覆盖率 | 3 | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 思政工作满意度 | 4 | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 75.2 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 教师个人从各渠道取得的科研课题项目经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 700 |  | 700 |  | 155.39 | 10 | 22.2 | 2.22 | 干部教师科研积极性得到进一步激发，全院从省财政资金之外获得的科研项目到账经费超预期完成。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 700 |  | 700 |  | 155.39 |  | 22.2
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强学院科研管理工作，规范干部教师科研活动;努力打造科研质量提升团队，积极培育科研骨干和科研后备力量;落实学院党委要求，积极开展硕士学位授权单位建设学科建设和“申重”等相关工作 ;通过开展院级项目，积极培育学院科研队伍，积极推进“院局合作”。 | [5 empty] | 加强了科研管理服务干部教师科研工作力度，进一步完善了科研考核计分标准，全面开展论文学术不端和挂名现象自查、论文撤稿自查，进一步规范了干部教师科研活动；努力打造了科研质量提升团队，一批科研骨干和后备力量脱颖而出，评选了学科带头人及后备人选；5个硕士学位授权点的建设及学科建设紧紧围绕学院党委部署要求，成效达到预期目标设计；院级项目按计划开展，“院局合作”机制进一步深化，“同城一体化”协同育人研究成果通过专家鉴定；以“智慧禁毒教育部重点实验室”成功获批立项建设为典型的科研创新平台建设实现新的突破。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 积极开展院级项目及“院局合作”项目 | 4 | 35 | 项 | 42 33 226 100 42 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 学院国家级科研项目保持稳定 | 4 | 2 | 项 | 33 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 学院省部级科研项目有所增加 | 4 | 10 | 项 | 2 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 科研项目申报数量 | 1 | 1 | 个 | 226 | 30 | 20
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 干部教师满意度 | 4 | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目申请人满意度 | 4 | 95 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 82.22 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省公安民警教育培训基地建设专项经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 3400 |  | 3400 |  | 1018.27 | 10 | 29.95 | 0 | 完成结算审核项目，按照合同约定完成支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 1018.27 |  | 0
|  | 其他资金 | 3400 |  | 3400 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据工程进度按时支付工程款 | [5 empty] | 按照合同约定，结合结算审核实际，支付完成工程款项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 主体工程按计划进度完成率 | 4 | 90 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 按计划进度完成率验收合格率 | 3 | 100 | % | 90 | 20 | 15 | 受三年疫情影响，施工单位内部人员变动较大，造成结算资料不全，影响结算审核进度。
产出指标 |  | 成本指标 | 实际成本控制率 | 5 | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 受益人群覆盖率 | 4 | 80 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | 4 | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 85 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 学生食堂饭菜价格平抑基金专项经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 50 |  | 50 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 未启用
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《教育部等五部门关于进一步加强高等学校学生食堂工作的意见》和《高校学生食堂饭菜价格平抑基金实施办法》，各高校须建立物价上涨挂钩的价格联动机制，要统筹财政拨款、学费及其他收入设立学生食堂饭菜价格平抑基金，按照实施细则，基地设立不低于学费收入的2-5%，申请由学院单位资金中设立。 | [5 empty] | 该项目根据《云南警官学院学生食堂饭菜价格平抑基金管理办法（试行）》设立，当年未发生学生食堂饭菜价格大涨情况，故未启用该项目资金。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 菜价基金覆盖率 | 3 | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 菜价补贴发放及时率 | 3 | 100 | % | 100 | 30 | 30
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | 4 | 90 | % | 95 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 学生用餐消费状况改善 | 4 | 90 | % | 95 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 4 | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他预算项目非财政基本支出经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2000.15 |  | 2000.15 |  | 1604.65 | 10 | 80.23 | 8.02 | 实际支出1604.65万元。执行率80.23%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 2000.15 |  | 2000.15 |  | 1604.65 |  | 80.23
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 非财政基本支出（包含在职民警培训经费结转、公务员考试经费结转、学生实习等结余资金） | [5 empty] | 2022.12.1-2.23.11.30，学院共举办各类培训班84期9378人次。含线上培训2期160人次，线下培训82期9218人次。其中，公安部办班6期738人次，占比7.15%和7.87%；省厅各厅直机关办班47期5010人次，占比55.95%和53.42%；委托办班24期3056人次，占比28.57%和32.59%；学院办班7期574人次占比8.33%和6.12%。重点班次包括：全省公安机关领导干部第一期政治轮训暨公安局局长警务实战能力提升考核竞赛、全省公安局政委能力提升培训班、全省派出所长培训班（共五期）、四省区（云南、吉林、湖南、宁夏）教师教官技能比武、全省外语技能大赛等。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | 4 | 48 | 期 | 84 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | 4 | 2800 | 人次 | 9378 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 校内教师专业教学质量提高 | 3 | 质量提高 | 0 | 质量提高 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 完成测评基地各类考试任务率 | 3 | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 受益人群覆盖率 | 4 | 90 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 费用结算 | 3 | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 增强学生学习与实际工作结合的综合技能 | 3 | 增强学生专业知识及技能 | 0 | 进一步增强 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训单位满意度 | 4 | 90 | % | 95 | 4 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训学员满意度 | 4 | 90 | % | 95 | 3 | 2
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 实习学生满意度 | 4 | 90 | % | 95 | 3 | 2
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.02 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022级学生警服采购专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 376.09 |  | 376.09 |  | 375.94 | 10 | 99.96 | 10 | 按省财政厅要求及时完成
|  | 其中：当年财政拨款 | 376.09 |  | 376.09 |  | 375.94 |  | 99.96
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照公安部产品技术质量标准，监督生产，及时发放，确保服装型号与学员净体数据一致，着装规范合体。 | [5 empty] | 按时发放警服被装
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 服装合体率 | 4 | 98 | % | 98 | 10 | 9
产出指标 |  | 质量指标 | 质量技术标准 | 3 | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 服装发放时间 | 3 | 2023 | 年 | 2023 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 学习及训练的保障率 | 3 | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 4 | 96 | % | 98 | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 高校贫困生专项助困经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 125 |  | 125 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 全年执行数为100.67万，执行率未80.54%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 125 |  | 125 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照“经济上予以资助，生活上予以照顾，思想上予以指导，学习上予以帮助”的助学方针，全面做好“奖、助、贷、补、免”为一体的学生资助体系，全力做好家庭经济困难学生的资助工作。 | [5 empty] | 为420位同学发放校级奖助学金；为720人次发放特困窗口餐补；为10英烈、见义勇为子女发放补助；为912名申请助学贷款同学缴纳生源地助学贷款风险补偿金；为家庭经济困难的140余位同学设置勤工助学岗位发放补助；全面做好“奖、助、贷、补、免”工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补助英烈子女和特殊困难学生 | 3 | 6000 | 元/人 | 6000 | 30 | 30
产出指标 |  | 时效指标 | 补助家庭经济困难学生 | 5 | 10 | 月 | 10 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 家庭经济困难学生资助 | 3 | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 4 | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 教育经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 3747.97 |  | 3747.97 |  | 3001.73 | 10 | 80.09 | 8.01
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 3747.97 |  | 3747.97 |  | 3001.73 |  | 80.09
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 圆满完成学院教学培养任务，完成本科学历培养教育；进行公安理论研究，推进公安一线实战经验理论化；推进公安教育教学改革，提高教学质量水平；师资队伍建设，进一步充实教师力量，提高师资水平；做好学生管理，组织学生文体活动，建设积极向上的校园文化氛围；推进学院各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施；保障日常维护教学活动安全，为支援社会警力运输提供持续保障；修缮老旧校舍，场地，校园设施，同时提升校园环境，保障校园设施条件；继续加强厉行节约，打造绿色节约型校园。 | [5 empty] | 圆满完成学院教学培养任务，完成本科学历培养教育；进行公安理论研究，推进公安一线实战经验理论化；推进公安教育教学改革，提高教学质量水平；师资队伍建设，进一步充实教师力量，提高师资水平；做好学生管理，组织学生文体活动，建设积极向上的校园文化氛围；推进学院各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施；保障日常维护教学活动安全，为支援社会警力运输提供持续保障；修缮老旧校舍，场地，校园设施，同时提升校园环境，保障校园设施条件；继续加强厉行节约，打造绿色节约型校园。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 75
产出指标 |  | 数量指标 | 教室改造 | 4 | 70 | 间 | 70 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 校级一流本科课程打造 | 4 | 5 | 门 | 5 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 申报省部级教改成果奖 | 4 | 1 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 校级教改课题成果 | 4 | 10 | 项 | 10 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 一流学科专业打造 | 4 | 3 | 项 | 3 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 国家级科研项目 | 4 | 2 | 项 | 1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 省部级科研项目 | 4 | 10 | 项 | 9 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 院级项目及“院局合作”项目 | 4 | 35 | 项 | 43 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 纸质图书采购 | 4 | 20000 | 册 | 22000 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 纸质期刊采购 | 4 | 900 | 种 | 473 | 2 | 2 | 资金预算不够
产出指标 |  | 数量指标 | 电子资源采购 | 4 | 21 | 种 | 10 | 2 | 2 | 资金预算不够
产出指标 |  | 数量指标 | 学报院报印刷 | 1 | 20000 | 册 | 20000 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 组织学生文体活动 | 1 | 50 | 次 | 50 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 师资配备 （师生比） | 1 | 5.88 | % | 6.29 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 师资培养提升 | 1 | 150 | 人次 | 232 | 2 | 2
产出指标 |  | 数量指标 | 新增教学科研仪器设备所占比例 | 1 | 16.67 | % | 16 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 应届毕业生当年9月1日就业率 | 4 | 70 | % | 82.28 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 招生计划完成率 | 4 | 95 | % | 99 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 学生参加公安实训率 | 4 | 95 | % | 95 | 2 | 2
产出指标 |  | 质量指标 | 校园校舍维修维护工作覆盖率 | 4 | 90 | % | 95 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 完成电力扩容改造 | 5 | 1 | 年 | 1 | 2 | 2
产出指标 |  | 时效指标 | 启动运动场边坡支护及平整工程 | 3 | 1 | 次 | 1 | 2 | 2
效益指标 |  | 社会效益 | 支援社会治安和安全保卫 | 4 | 2000 | 人次 | 0 | 15 | 0 | 根据云南省公安厅统筹2023年学院未安排致远社会治安和安全保卫工作
效益指标 |  | 社会效益 | 应届公安专业毕业生入警率 | 1 | 70 | % | 95.57 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 在校师生满意度 | 4 | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 用人单位满意度 | 4 | 80 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 83.01 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 教学及培训场地设施保障经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 83.86 |  | 83.86 |  | 83.86 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 83.86 |  | 83.86 |  | 83.86 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 圆满完成学院教学培养任务，完成本科学历培养教育；完成各项培训任务，包括全国在职民警培训、外警培训任务；进一步推进学院综合实力发展，提高教学质量水平，完善师资团队建设；推进学院各实验室建设进行，完善仪器设备，配套设施，为日常教学活动安全，行政公务，以及支援社会警力运输提供持续保障；全面修缮老旧校舍，场地，校园设施，维护提升校园环境。 | [5 empty] | 完成校舍、实验室维修维护，运动训练场地升级改造，大礼堂升级改造，设施设备购置等工作，确保学院各项教学、科研、培训、社会服务等工作顺利完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 质量指标 | 场馆（设施、设备）完好率 | 4 | 80 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 维护覆盖率 | 4 | 90 | % | 95 | 10 | 9
产出指标 |  | 时效指标 | 上缴国库及时率 | 3 | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 维护按时完成率 | 4 | 90 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 完成年初预算应缴国库金额比率 | 4 | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 师生对校园基础设施维护管养的满意度 | 4 | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 乡村学校优秀教师奖励专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1 |  | 1 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成奖励资金及时准确发放 | [5 empty] | 完成奖励资金及时准确发放
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 获奖励象数 | 3 | 1 | 人(人次、家) | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 获补对象准确率 | 3 | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 发放及时率 | 3 | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | 4 | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 4 | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第一批学生资助省级专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 79.32 |  | 69.92 | 10 | 88.15 | 8.82
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 79.32 |  | 69.92 |  | 88.15
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及时按照有关要求和标准，发放兑现学生资助补助资金，及时兑现服兵役教育资助。 | [5 empty] | 为符合条件的66名学生，发放国家助学金、学费代（补）偿、学费减免。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 发放资金 | 3 | 49.69 | 万元 | 69.92 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 应发放资助补助学生发放率 | 3 | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 学生资助政策发挥作用影响率 | 3 | 有效影响 | 人次 | 66 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | 1 | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.82 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--31
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年第三批基础研究计划专项资金
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10 |  | 2.62 | 10 | 26.2 | 2.62
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10 |  | 2.62 |  | 26.2
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省科技厅应用基础研究青年项目“基于离散跟驰区间的混驾交通流协同优化研究”、面上项目“人体头发细菌群落组成的区域差异性研究”选题范围基础科学领域。 | [5 empty] | 项目“基于离散跟驰区间的混驾交通流协同优化研究”完成情况：(1)细化和分解研究内容与研究方案,制定研究实施计划,提出具体研究思路。(2)解读已有智能网联车辆和车路协同设备的控制参数与动力性能参数。(3)提出智能网联车辆离散跟驰区间模型一般表达式,并进行稳定性分析和参数标定。 项目“人体头发细菌群落组成的区域差异性研究”完成情况：（1）项目整体规划、人员组织安排、方案设计；（2）购买用于储存人体头发标本的装置；（3）人体头发样本的采集和储存。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | 4 | 4 | 篇 | 0 | 50 | 50 | 合同约定科研论文产出4篇，其中：2023年0篇，2024年1篇，2024年3篇。
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | 4 | 6 | 人 | 8 | 30 | 30 | 完成8名本科毕业生培养。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研成果总体满意度 | 4 | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.62 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--32
项目支出绩效自评表
公开32表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）专项经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 13.39 |  | 5.5 |  | 2.5 | 10 | 45.45 | 4.55 | 2023年因学院党委变动，出访有所变动。
|  | 其中：当年财政拨款 | 13.39 |  | 5.5 |  | 2.5 |  | 45.45
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2022年省外办的出访批复情况，安排出访计划，因受疫情影响，目前仍未有报批计划，将根据年度实际安排。 | [5 empty] | 云南警官学院赴泰国皇家警察尉官大学学生代表团 出访计划文号 云公境传（2024）905 ，云南警官学院赴泰国皇家警察尉官大学行政代表团 出访计划文号是公国合（2023）3627
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 出访团组批次 | 5 | 省外办实际批复数 | 次/团组 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 出访国家数 | 5 | 省外办实际批复数 | 个 | 1 | 10 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 出访人数 | 5 | 省外办实际批复数 | 个 | 6 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 出访任务完成率 | 4 | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 经费先行审核备案率 | 3 | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 经费规范核销率 | 3 | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 当年出访经费下降率 | 4 | 0.03 | % | 0.03 | 5 | 5
产出指标 |  | 成本指标 | 出访成本控制率 | 5 | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 出访形成报告数 | 4 | 实际出访团组数 | 个 | 2 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 出访人员满意度 | 4 | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 89.55 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--33
项目支出绩效自评表
公开33表
编制单位： | 云南警官学院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年科技创新基地建设专项经费
主管部门 |  | 云南警官学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南警官学院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 70 |  | 41.47 | 10 | 59.24 | 5.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 70 |  | 41.47 |  | 59.24
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "1.平台建设，加强实验条件投入。为学习人才培养、高层次人才发展提供科研平台。 2.完善实验室管理制度和运行机制，保障实验室稳定快速发展。 3.争取科研成果有较大的突破。" | [5 empty] | 完成预期目标
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 专利数 | 4 | 2 | 个 | 11 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 科研论文数 | 4 | 10 | 篇 | 21 | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 高等级论文发表数 | 4 | 3 | 篇 | 3 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | 4 | 100 | 人 | 375 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研成果总体满意度 | 4 | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 95.92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。